xxx公司 – 某某 POV 部署计划

- 执行周期

2026年2月5日 - 2026年2月20日

二、项目目标
在 12 个工作日内，搭建“WPN-Brain”双模型智能售前原型系统。重点验证：

- 知识检索准确率 (RAG Accuracy): 验证 Azure AI Search 对工控机、一体机等复杂 PDF 规格书的检索准确率，杜绝技术参数幻觉。

- 双模型分流 (Dual-Model Routing): 验证常规问答走向 GPT-4o-mini 与复杂 RFQ 方案生成走向 GPT-4o 的路由机制。

- 成本与生产规划 (Cost & Production): 基于实际压测数据，证明该架构能够在年耗 $15k 的预算内稳定运行，并输出生产环境迁移路线图。

三、核心团队成员与职责

| 角色 | 所属方 | 姓名 | 角色职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售与产品副总 | 甲方 (玮普纳) | 陈建国 | - 项目发起人 : 确立AI 赋能售前转化的业务目标，审批 Azure 资源预算，负责最终 ROI 评估与项目验收。 |
| 资深技术支持主管 | 甲方 (玮普纳) | 李晓峰 | - 项目经理: 定义 POV 成功标准，提供真实的客户 RFQ 样本，组织销售团队进行 UAT。 |
| IT 主管 | 甲方 (玮普纳) | 王海 | - 技术接口人: 负责整理并提供脱敏的产品规格书 、兼容性列表，协助网络配置与企业内部系统的对接。 |
| 技术负责人 | 乙方 (领驭科技) | 杨思维 | - 交付总监: 负责项目整体进度管理、风险控制，以及向陈总进行关键里程碑汇报。 |
| Azure 架构师 | 乙方 (领驭科技) | 邹成 | - 首席架构师: 负责 East Asia 环境搭建、GPT-4o-mini / 4o 部署、Document Intelligence 解析及 RAG 检索调优。 |

阶段 1: 基础设施搭建与工业知识库构建 (2月5日 - 2月10日)

目标： 在 East Asia 部署核心资源，完成工控机产品手册的解析与向量化，构建AI 产品专家的记忆底座。

| 日期 | 核心任务 | 主要负责人 | 里程碑与交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2月5日 | 项目启动与环境初始化： - 召开启动会，选取 50 款核心产品（工控机、迷你电脑）作为测试数据范围。 - 部署 GPT-4o-mini, GPT-4o, AI Search 及 Document Intelligence。 | 甲方: 陈建国, 李晓峰 乙方: 杨思维, 邹成 | - POV Scope & KPI Document。 - Azure Infrastructure Ready Checklist。 |
| 2月6日 | 工业文档解析与数据清洗： - 王海提供 PDF 规格书及 BOM 表。 - 邹成使用 Document Intelligence 提取文档中的硬件参数表格 | 乙方: 邹成 甲方: 王海 | - Data Extraction Log。 - 参数表格解析准确率报告。 |
| 2月9日 | 向量索引构建 (RAG)： - 将清洗后的技术数据进行向量化 ，存入 Azure AI Search。 - 配置关键词与向量的混合检索策略。 | 乙方: 邹成 甲方: 王海 | - WPN Product Knowledge Vector Index |
| 2月10日 | RAG 检索基线测试： - 输入典型问题 - 调整 Search 的 Semantic Ranker，确保最相关的 Datasheet 排在首位。 | 乙方: 邹成 甲方: 李晓峰 | - RAG Baseline Accuracy Report。 |

阶段 2: 双模型业务场景验证与集成 (2月11日 - 2月16日)

目标： 实现智能路由，分别验证 Mini 模型在技术问答中的效率，以及 4o 模型在生成定制方案中的专业度。

| 日期 | 核心任务 | 主要负责人 | 里程碑与交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2月11日 | 网关路由与 L1 问答集成： - 配置 API Management 实现流量路由。 - 验证 GPT-4o-mini 对基础技术问题的回复速度和准确性 | 乙方: 邹成 甲方: 李晓峰 | - APIM Routing Policy Config。 - L1 Q&A Demo |
| 2月12日 | L1 技术问答深度调优： - 李晓峰团队输入 50 个高频客户技术问题。 - 邹成根据反馈调优 Prompt，确保 AI 语气专业且不超出官方规格书范围。 | 甲方: 李晓峰 乙方: 邹成 | - Prompt Optimization Log。 - 技术问答通过率报告。 |
| 2月13日 | L2 方案生成引擎开发： - 导入一份真实的客户 RFQ - 调用 GPT-4o 进行需求拆解和产品匹配。 | 乙方: 邹成 甲方: 王海 | - RFQ Analysis Prompt Framework。 |
| 2月16日 | L2 方案草稿生成与评估： - 验证 GPT-4o 输出的《定制化解决方案建议书》草稿的质量。 - 销售团队评估该草稿能否节省 80% 的前期方案撰写时间。 | 甲方: 李晓峰 乙方: 邹成 | - AI-Generated Proposal Sample。 - 业务侧质量评分表。 |

阶段 3: 安全合规、压测与生产上线规划 (2月17日 - 2月20日)

目标： 部署内容安全策略，测算成本以满足 15K 预算要求，完成 UAT，输出生产环境迁移计划。

| 日期 | 核心任务 | 主要负责人 | 里程碑与交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2月17日 | 安全控制与访问隔离： - 部署 Azure AI Content Safety 拦截竞品恶意提问。 - 配置 Entra ID，确保“方案生成”高级功能仅限内部销售账号访问。 | 乙方: 邹成, 杨思维 甲方: 王海 | - Security & Auth Configuration Log。 |
| 2月18日 | 成本模拟与并发压测 - 模拟官网日均 500 次提问 + 内部日均 50 次方案生成。 | 乙方: 杨思维, 邹成 甲方: 王海 | - Cost Simulation & Capacity Plan |
| 2月19日 | UAT： - 陈建国副总及核心销售代表进行全流程盲测。 - 确认 WPN-Brain 在响应速度和专业度上达到业务预期。 | 甲方: 陈建国, 李晓峰 乙方: 杨思维 | - UAT Sign-off Document |
| 2月20日 | POV 结项与 Move to Production 规划： - 向管理层汇报 POV 成果，对比纯人工与 AI 辅助的效率提升 - 提交生产迁移路线图，涵盖数据自动化同步策略及 API 对接规范。 | 甲方: 陈建国 乙方: 杨思维 | - Final POV Presentation。 - Detailed Move into Production Plan - Project Closure Report。 |