厦门酷班科技有限公司 - 全球数字内容创作与会展营销云平台 POV 部署计划

一、执行周期

2026年5月12日 - 2026年5月23日

二、项目目标

完成全球数字内容创作与会展营销云平台 POV 环境部署，验证 Azure 云底座对内容资产管理、活动访问加速、应用承载与安全运维的支撑能力。

全球访问与活动加速: 验证 Azure Front Door + WAF 对官网、活动落地页和数字内容展示入口的统一访问、加速分发与基础防护能力。

内容资产与协同存储: 验证 Azure Blob Storage 与 Azure Files 对图片、视频、动画素材、设计稿和项目交付包的集中存储、权限分区与访问性能。

应用平台与安全运维: 验证 AKS、App Service、PostgreSQL、Private Endpoint、Bastion、Defender for Cloud 与 Azure Monitor 的集成可用性，形成生产迁移依据。

三、核心团队成员与职责

| 角色 | 所属方 | 姓名 | 角色职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 甲方（厦门酷班科技有限公司） | 林志远 | 负责确认 POV 范围、业务优先级和验收标准，协调内容创作、会展营销与软件服务团队参与验证。 |
| 技术对接人 | 甲方（厦门酷班科技有限公司） | 许明轩 | 负责提供现有系统、网络、测试域名、样例数据和账号权限需求，配合完成平台联调与技术验收。 |
| 内容与会展业务负责人 | 甲方（厦门酷班科技有限公司） | 陈雅婷 | 负责提供素材样本、活动页面场景和项目协同流程，参与业务场景验证与 UAT 反馈。 |
| 技术负责人 | 乙方 | 杨思维 | 负责整体交付计划、进度管理、风险控制和关键里程碑汇报，组织 POV 验收与生产迁移规划。 |
| Azure 架构师 | 乙方 | 张国桓 | 负责 Azure 架构落地、核心资源部署、网络与安全配置、应用集成验证和监控告警配置。 |

四、分阶段详细部署计划

阶段 1: 云基础环境与安全网络底座部署 (5月12日 - 5月14日)

完成 Azure 基础资源、身份权限、网络隔离和核心运维能力部署，为应用、数据与访问入口提供安全底座。

| 日期 | 核心任务 | 主要负责人 | 里程碑与交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5月12日 | 项目启动与环境初始化：确认 POV 范围、测试域名、样例素材、活动页面和系统集成边界；创建 Azure Resource Group、命名规范、标签规范和权限模型。 | 甲方: 林志远, 许明轩 |  |
| 乙方: 杨思维, 张国桓 | POV Scope & KPI Document；Azure Resource Initialization Log |  |  |
| 5月13日 | 部署 Hub-Spoke VNet、子网规划、NSG、Azure Bastion 与 Log Analytics Workspace；配置 Microsoft Entra ID 管理员、开发人员和项目成员基础访问权限。 | 乙方: 张国桓 |  |
| 甲方: 许明轩 | Network & Identity Configuration Log；Bastion Access Verification Record |  |  |
| 5月14日 | 部署 Private DNS Zone、Private Endpoint 基础框架和 Microsoft Defender for Cloud；建立 AKS、数据库、存储、文件服务的私有访问规划。 | 乙方: 张国桓, 杨思维 |  |
| 甲方: 许明轩 | Security Baseline Checklist；Private Endpoint Design Record |  |  |

阶段 2: 应用平台、数据服务与内容资产能力部署 (5月15日 - 5月19日)

完成 AKS、App Service、PostgreSQL、Blob Storage、Azure Files、ACR 与 VM 资源部署，验证数字内容生产和项目协同核心链路。

| 日期 | 核心任务 | 主要负责人 | 里程碑与交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5月15日 | 部署 Azure Blob Storage、Hot/Cool/Archive 分层策略和基础生命周期规则；创建 Azure Files Premium 共享目录，按项目、素材、交付包设置权限分区。 | 乙方: 张国桓 |  |
| 甲方: 陈雅婷, 许明轩 | Content Storage Deployment Log；Azure Files Permission Matrix |  |  |
| 5月18日 | 部署 PostgreSQL Flexible Server 高可用实例、Private Endpoint 和初始化数据库结构；导入客户、项目、活动报名和内容元数据样例。 | 乙方: 张国桓 |  |
| 甲方: 许明轩 | PostgreSQL Deployment Log；Sample Metadata Import Report |  |  |
| 5月19日 | 部署 AKS Standard 集群、业务节点池、Azure Container Registry 和 App Service Premium v3；发布内容管理 API、项目协同 API、活动落地页 Demo 与轻量管理后台。 | 乙方: 张国桓 |  |
| 甲方: 许明轩, 陈雅婷 | AKS & App Service Deployment Log；Application Demo Release Record |  |  |

阶段 3: 全球入口集成、安全验证、压测与验收规划 (5月20日 - 5月22日)

完成 Azure Front Door、WAF、监控告警、访问链路、安全策略和业务场景验证，输出 POV 结论与生产迁移计划。

| 日期 | 核心任务 | 主要负责人 | 里程碑与交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5月20日 | 配置 Azure Front Door Standard、WAF 策略、源站路由和健康探测；将活动落地页、客户门户 Demo、静态素材访问接入全球统一入口。 | 乙方: 张国桓 |  |
| 甲方: 许明轩 | Front Door & WAF Configuration Log；Global Access Test Report |  |  |
| 5月21日 | 完成端到端场景验证：活动页面访问 Blob 静态素材，AKS API 读写 PostgreSQL 元数据，项目团队通过 Azure Files 访问共享素材；配置 Azure Monitor 指标、日志和告警规则。 | 乙方: 张国桓 |  |
| 甲方: 陈雅婷, 许明轩 | End-to-End Scenario Test Report；Monitoring & Alert Rule List |  |  |
| 5月22日 | 执行安全检查、基础压测与 UAT：验证 Bastion 运维访问、Private Endpoint 隔离、Defender for Cloud 安全建议、活动访问峰值响应和内容协同流程；汇报 POV 成果并提交生产迁移路线图。 | 甲方: 林志远, 陈雅婷, 许明轩 |  |
| 乙方: 杨思维, 张国桓 | Security Validation Report；Performance Test Summary；UAT Sign-off Document；Final POV Presentation；Move to Production Plan |  |  |